## Feedback
fecha | usuario | rol | pantalla / ruta | accion intentada | resultado esperado | resultado observado | problema | severidad | estado | notas
2026-06-26 | vicky | vicky | /cobranzas/registrar | Registrar cobro de saldo en transferencia | Descuenta el saldo y muestra tarjeta de exito | (ejemplo - borrar esta fila) | (describir el problema aca) | menor | abierto | Una fila por problema

## Como usar
Tracker de feedback - Piloto TEST (Portal Operativo Vita Delta)
Esto es el AMBIENTE DE PRUEBA (TEST). No cargues datos reales sensibles de huespedes.
Usa nombres/telefonos/emails inventados para probar.
Como cargar:
1. Una fila por problema, en la hoja "Feedback".
2. Completa fecha, tu usuario y rol (desplegable), y la pantalla/ruta donde paso.
3. Contale a Claude/Franco: que intentabas, que esperabas y que paso realmente.
4. Elegi severidad y estado de los desplegables.
5. Borra la fila de ejemplo (la gris) cuando cargues la primera real.
Severidad:
blocker = no podes seguir / algo se rompe. menor = molesta pero se puede seguir.
mejora = idea/sugerencia. pendiente OPS = es de produccion, no se toca en el piloto.
Estado (lo maneja Franco/Claude):
abierto -> corregido / pendiente OPS / descartado.